## Escopo 1
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
ESCOPO 1: PROJETOS EXISTENTES
|  | ANO CALENDÁRIO: 2025 | [7 empty] | TOTAL
90 dias
|  | FASE | Fase 01 | Fase 02 | Fase 03 | Fase 04 | Fase 05 | Fase 06 | Fase 07
ANO BASE: | 2024 | Etapas/Atividades | * Identificação de informação organizacionais e organograma * Análise regularidade fiscal * Varredura técnica e contábil completa (Áreas e Razões) * Kick off (remoto) com Líderes - Técnicos, de Projetos, Estratégia, e de Apoio. * Identificação do fluxo de inovação do Banco. | * Kick Offs (remoto) com áreas técnicas * Identificação dos projetos, programas e iniciativas potencialmente inovadoras * Entrevistas Técnicas preliminares * Cálculos scoring de aderência * Matriz de oportunidades x riscos | * RH: Identificação timesheets * Identificação de informações cadastrais, RH * Identificação de folhas de pagamento * Análise rúbricas e folhas de pagamento * Serviços e materiais: Análise razões contábeis, Notas Fiscais e contratos * Análises de controles e compliance * Matriz de risco completa * Elaboração memória de cálculo final. | * Realização entrevistas técnicas finais (remoto) *Elaboração relatórios técnicos *Validação relatórios técnicos. | *Informações de fechamento e controles ativo intangivel * Espelho de Escrituração Contábil Fiscal, Elaboração Documentação a ser submetida ao MCTI * Preenchimento FORMPD no MCTI | * Auxílio na implementação das recomendações dos relatórios finais; * Acompanhar os impactos das alterações implementadas; * Ajustes nos sistemas contábeis e fiscais; * Apresentar memórias de cálculo; * Assessoria na ECF, na DIRBI e demais obrigações acessórias necessárias; * Elaboração de procedimentos operacionais padrão (POPs); * Treinamento da equipe envolvida. * Adaptação dos processos internos. | * Elaboração dossiê completo * Realização de apresentação final * 01 Workshop remoto *Apresentação de relatório com sugestões de melhorias práticas. | 0
|  | Entregáveis | * Ficha organizacional, considerando informações, pré requisitos para utilização do benefício e mapeamento das áreas e líderes. | * Relatório contendo matriz de risco técnica considerando todos os projetos identificados. | * Relatório de todos os projetos com matriz de risco completa e memória de cálculo; e recomendações de controles e compliance. | * Relatórios técnicos finais dos projetos | * Espelho ECF * Orientações para ajustes na ECD e ECF e Roteirização contábil * Mapa dos ativos intangiveis * FORMPD (MCTI) | * Implementação das recomendações * Ajustes dos sistemas contábeis e fiscais * Memórias de cálculo * ECF, DIRBI e demais obrigações * POP's * Treinamento * Adaptação de processos | * Dossiê final.
|  | Percentual Execução | 5% | 20% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10%
Lei do bem (R$)
CPC 04 (R$)
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ANO CALENDÁRIO: 2025/2026 | [7 empty] | TOTAL
|  |  | Até 30 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 30 dias
|  | FASE | Fase 01 | Fase 02 | Fase 03 | Fase 04 | Fase 05 | Fase 06 | Fase 07
ANO BASE: | 2025 | Etapas/Atividades | * Identificação de informação organizacionais e organograma * Análise regularidade fiscal * Varredura técnica e contábil completa (Áreas e Razões) * Kick off (remoto) com Líderes - Técnicos, de Projetos, Estratégia, e de Apoio. * Identificação do fluxo de inovação do Banco. | * Kick Offs (remoto) com áreas técnicas * Identificação dos projetos, programas e iniciativas potencialmente inovadoras * Entrevistas Técnicas preliminares * Cálculos scoring de aderência * Matriz de oportunidades x riscos | * RH: Identificação timesheets * Identificação de informações cadastrais, RH * Identificação de folhas de pagamento * Análise rúbricas e folhas de pagameto * Serviços e materiais: Análise razões contábeis, Notas Fiscais e contratos * Análises de controles e compliance * Matriz de risco completa * Elaboração memória de cálculo final. | * Realização entrevistas técnicas finais (remoto) *Elaboração relatórios técnicos *Validação relatórios técnicos. | *Informações de fechamento e controles ativo intangivel * Espelho de Escrituração Contábil Fiscal, Elaboração Documentação a ser submetida ao MCTI * Preenchimento FORMPD no MCTI | * Auxílio na implementação das recomendações dos relatórios finais; * Acompanhar os impactos das alterações implementadas; * Ajustes nos sistemas contábeis e fiscais; * Apresentar memórias de cálculo; * Assessoria na ECF, na DIRBI e demais obrigações acessórias necessárias; * Elaboração de procedimentos operacionais padrão (POPs); * Treinamento da equipe envolvida. * Adaptação dos processos internos. | * Elaboração dossiê completo * Realização de apresentação final * 01 Workshop remoto *Apresentação de relatório com sugestões de melhorias práticas. | 0
|  | Entregáveis | * Ficha organizacional, considerando informações, pré requisitos para utilização do benefício e mapeamento das áreas e líderes. | * Matriz de risco técnica considerando todos os projetos identificados. | * Matriz de risco completa & memória de cálculo. | * Relatórios técnicos finais (dos projetos) | * Espelho ECF * Orientações para ajustes na ECD e ECF e Roteirização contábil * Mapa dos ativos intangiveis * FORMPD (MCTI) | * Implementação das recomendações * Memórias de cálculo * ECF, DIRBI e demais obrigações * POP's * Treinamento * Adaptação de processos | * Dossiê final.
|  | Percentual Execução | 5% | 20% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10%
Lei do bem
CPC 04
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ANO CALENDÁRIO: 2026/2027 | [7 empty] | TOTAL
|  |  | Até 30 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 30 dias
|  | FASE | Fase 01 | Fase 02 | Fase 03 | Fase 04 | Fase 05 | Fase 06 | Fase 07
ANO BASE: | 2026 | Etapas/Atividades | * Identificação de informação organizacionais e organograma * Análise regularidade fiscal * Varredura técnica e contábil completa (Áreas e Razões) * Kick off (remoto) com Líderes - Técnicos, de Projetos, Estratégia, e de Apoio. * Identificação do fluxo de inovação do Banco. | * Kick Offs (remoto) com áreas técnicas * Identificação dos projetos, programas e iniciativas potencialmente inovadoras * Entrevistas Técnicas preliminares * Cálculos scoring de aderência * Matriz de oportunidades x riscos | * RH: Identificação timesheets * Identificação de informações cadastrais, RH * Identificação de folhas de pagamento * Análise rúbricas e folhas de pagameto * Serviços e materiais: Análise razões contábeis, Notas Fiscais e contratos * Análises de controles e compliance * Matriz de risco completa * Elaboração memória de cálculo final. | * Realização entrevistas técnicas finais (remoto) *Elaboração relatórios técnicos *Validação relatórios técnicos. | *Informações de fechamento e controles ativo intangivel * Espelho de Escrituração Contábil Fiscal, Elaboração Documentação a ser submetida ao MCTI * Preenchimento FORMPD no MCTI | * Auxílio na implementação das recomendações dos relatórios finais; * Acompanhar os impactos das alterações implementadas; * Ajustes nos sistemas contábeis e fiscais; * Apresentar memórias de cálculo; * Assessoria na ECF, na DIRBI e demais obrigações acessórias necessárias; * Elaboração de procedimentos operacionais padrão (POPs); * Treinamento da equipe envolvida. * Adaptação dos processos internos. | * Elaboração dossiê completo * Realização de apresentação final * 01 Workshop remoto *Apresentação de relatório com sugestões de melhorias práticas. | 0
|  | Entregáveis | * Ficha organizacional, considerando informações, pré requisitos para utilização do benefício e mapeamento das áreas e líderes. | * Matriz de risco técnica considerando todos os projetos identificados. | * Matriz de risco completa & memória de cálculo. | * Relatórios técnicos finais (dos projetos) | * Espelho ECF * Orientações para ajustes na ECD e ECF e Roteirização contábil * Mapa dos ativos intangiveis * FORMPD (MCTI) | * Implementação das recomendações * Memórias de cálculo * ECF, DIRBI e demais obrigações * POP's * Treinamento * Adaptação de processos | * Dossiê final.
|  | Percentual Execução | 5% | 20% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10%
Lei do bem
CPC 04
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ANO CALENDÁRIO: 2027/2028 | [7 empty] | TOTAL
|  |  | Até 30 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 30 dias
|  | FASE | Fase 01 | Fase 02 | Fase 03 | Fase 04 | Fase 05 | Fase 06 | Fase 07
ANO BASE: | 2027 | Etapas/Atividades | * Identificação de informação organizacionais e organograma * Análise regularidade fiscal * Varredura técnica e contábil completa (Áreas e Razões) * Kick off (remoto) com Líderes - Técnicos, de Projetos, Estratégia, e de Apoio. * Identificação do fluxo de inovação do Banco. | * Kick Offs (remoto) com áreas técnicas * Identificação dos projetos, programas e iniciativas potencialmente inovadoras * Entrevistas Técnicas preliminares * Cálculos scoring de aderência * Matriz de oportunidades x riscos | * RH: Identificação timesheets * Identificação de informações cadastrais, RH * Identificação de folhas de pagamento * Análise rúbricas e folhas de pagameto * Serviços e materiais: Análise razões contábeis, Notas Fiscais e contratos * Análises de controles e compliance * Matriz de risco completa * Elaboração memória de cálculo final. | * Realização entrevistas técnicas finais (remoto) *Elaboração relatórios técnicos *Validação relatórios técnicos. | *Informações de fechamento e controles ativo intangivel * Espelho de Escrituração Contábil Fiscal, Elaboração Documentação a ser submetida ao MCTI * Preenchimento FORMPD no MCTI | * Auxílio na implementação das recomendações dos relatórios finais; * Acompanhar os impactos das alterações implementadas; * Ajustes nos sistemas contábeis e fiscais; * Apresentar memórias de cálculo; * Assessoria na ECF, na DIRBI e demais obrigações acessórias necessárias; * Elaboração de procedimentos operacionais padrão (POPs); * Treinamento da equipe envolvida. * Adaptação dos processos internos. | * Elaboração dossiê completo * Realização de apresentação final * 01 Workshop remoto *Apresentação de relatório com sugestões de melhorias práticas. | 0
|  | Entregáveis | * Ficha organizacional, considerando informações, pré requisitos para utilização do benefício e mapeamento das áreas e líderes. | * Matriz de risco técnica considerando todos os projetos identificados. | * Matriz de risco completa & memória de cálculo. | * Relatórios técnicos finais (dos projetos) | * Espelho ECF * Orientações para ajustes na ECD e ECF e Roteirização contábil * Mapa dos ativos intangiveis * FORMPD (MCTI) | * Implementação das recomendações * Memórias de cálculo * ECF, DIRBI e demais obrigações * POP's * Treinamento * Adaptação de processos | * Dossiê final.
|  | Percentual Execução | 5% | 20% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10%
Lei do bem
CPC 04
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ANO CALENDÁRIO: 2028/2029 | [7 empty] | TOTAL
|  |  | Até 30 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 60 dias | Até 30 dias
|  | FASE | Fase 01 | Fase 02 | Fase 03 | Fase 04 | Fase 05 | Fase 06 | Fase 07
ANO BASE: | 2028 | Etapas/Atividades | * Identificação de informação organizacionais e organograma * Análise regularidade fiscal * Varredura técnica e contábil completa (Áreas e Razões) * Kick off (remoto) com Líderes - Técnicos, de Projetos, Estratégia, e de Apoio. * Identificação do fluxo de inovação do Banco. | * Kick Offs (remoto) com áreas técnicas * Identificação dos projetos, programas e iniciativas potencialmente inovadoras * Entrevistas Técnicas preliminares * Cálculos scoring de aderência * Matriz de oportunidades x riscos | * RH: Identificação timesheets * Identificação de informações cadastrais, RH * Identificação de folhas de pagamento * Análise rúbricas e folhas de pagameto * Serviços e materiais: Análise razões contábeis, Notas Fiscais e contratos * Análises de controles e compliance * Matriz de risco completa * Elaboração memória de cálculo final. | * Realização entrevistas técnicas finais (remoto) *Elaboração relatórios técnicos *Validação relatórios técnicos. | *Informações de fechamento e controles ativo intangivel * Espelho de Escrituração Contábil Fiscal, Elaboração Documentação a ser submetida ao MCTI * Preenchimento FORMPD no MCTI | * Auxílio na implementação das recomendações dos relatórios finais; * Acompanhar os impactos das alterações implementadas; * Ajustes nos sistemas contábeis e fiscais; * Apresentar memórias de cálculo; * Assessoria na ECF, na DIRBI e demais obrigações acessórias necessárias; * Elaboração de procedimentos operacionais padrão (POPs); * Treinamento da equipe envolvida. * Adaptação dos processos internos. | * Elaboração dossiê completo * Realização de apresentação final * 01 Workshop remoto *Apresentação de relatório com sugestões de melhorias práticas. | 0
|  | Entregáveis | * Ficha organizacional, considerando informações, pré requisitos para utilização do benefício e mapeamento das áreas e líderes. | * Matriz de risco técnica considerando todos os projetos identificados. | * Matriz de risco completa & memória de cálculo. | * Relatórios técnicos finais (dos projetos) | * Espelho ECF * Orientações para ajustes na ECD e ECF e Roteirização contábil * Mapa dos ativos intangiveis * FORMPD (MCTI) | * Implementação das recomendações * Memórias de cálculo * ECF, DIRBI e demais obrigações * POP's * Treinamento * Adaptação de processos | * Dossiê final.
|  | Percentual Execução | 5% | 20% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10%
Lei do bem
CPC 04
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Escopo 2
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
ESCOPO 2: NOVOS PROJETOS
ANO CALENDÁRIO: 2025
Até 30 dias
| FASE | Avaliação de Enquadramento / Parecer Técnico
| Etapas/Atividades | Avaliação técnica e documental de até 15 projetos, encaminhados para identificar se atendem aos critérios da Lei do Bem. Prestar orientações claras para adequação do projeto ou comunicação, clara e objetiva, de que o projeto não se enquadra nos requisitos da Lei.
| Entregáveis | Parecer Técnico Completo: Avaliação do potencial de enquadramento do projeto, sugestão de ajustes e adequações e conclusão objetiva sobre a viabilidade ou não de o projeto receber os incentivos fiscais.
| Valor Unitário (Por Projeto) | 0
| VALOR TOTAL (PROJETADO) | 0
ANO CALENDÁRIO: 2026
Até 30 dias
| FASE | Avaliação de Enquadramento / Parecer Técnico
| Etapas/Atividades | Avaliação técnica e documental de até 15 projetos, encaminhados para identificar se atendem aos critérios da Lei do Bem. Prestar orientações claras para adequação do projeto ou comunicação, clara e objetiva, de que o projeto não se enquadra nos requisitos da Lei.
| Entregáveis | Parecer Técnico Completo: Avaliação do potencial de enquadramento do projeto, sugestão de ajustes e adequações e conclusão objetiva sobre a viabilidade ou não de o projeto receber os incentivos fiscais.
| Valor Unitário (Por Projeto) | 0
| VALOR TOTAL (PROJETADO) | 0
ANO CALENDÁRIO: 2027
Até 30 dias
| FASE | Avaliação de Enquadramento / Parecer Técnico
| Etapas/Atividades | Avaliação técnica e documental de até 15 projetos, encaminhados para identificar se atendem aos critérios da Lei do Bem. Prestar orientações claras para adequação do projeto ou comunicação, clara e objetiva, de que o projeto não se enquadra nos requisitos da Lei.
| Entregáveis | Parecer Técnico Completo: Avaliação do potencial de enquadramento do projeto, sugestão de ajustes e adequações e conclusão objetiva sobre a viabilidade ou não de o projeto receber os incentivos fiscais.
| Valor Unitário (Por Projeto) | 0
| VALOR TOTAL (PROJETADO) | 0
ANO CALENDÁRIO: 2028
Até 30 dias
| FASE | Avaliação de Enquadramento / Parecer Técnico
| Etapas/Atividades | Avaliação técnica e documental de até 15 projetos, encaminhados para identificar se atendem aos critérios da Lei do Bem. Prestar orientações claras para adequação do projeto ou comunicação, clara e objetiva, de que o projeto não se enquadra nos requisitos da Lei.
| Entregáveis | Parecer Técnico Completo: Avaliação do potencial de enquadramento do projeto, sugestão de ajustes e adequações e conclusão objetiva sobre a viabilidade ou não de o projeto receber os incentivos fiscais.
| Valor Unitário (Por Projeto) | 0
| VALOR TOTAL (PROJETADO) | 0
ANO CALENDÁRIO: 2029
Até 30 dias
| FASE | Avaliação de Enquadramento / Parecer Técnico
| Etapas/Atividades | Avaliação técnica e documental de até 15 projetos, encaminhados para identificar se atendem aos critérios da Lei do Bem. Prestar orientações claras para adequação do projeto ou comunicação, clara e objetiva, de que o projeto não se enquadra nos requisitos da Lei.
| Entregáveis | Parecer Técnico Completo: Avaliação do potencial de enquadramento do projeto, sugestão de ajustes e adequações e conclusão objetiva sobre a viabilidade ou não de o projeto receber os incentivos fiscais.
| Valor Unitário (Por Projeto) | 0
| VALOR TOTAL (PROJETADO) | 0 | 0

## Escopo 3
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
CRIAÇÃO DE POLÍTICA E NORMATIVO
ANO CALENDÁRIO: 2025
Até 60 dias
| FASE | Criação/Adequação de Políticas/Normativos
| Etapas/Atividades | Elaboração de política e normativo abrangente para o uso dos incentivos fiscais da Lei do Bem, atendendo aos critérios estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.534/2016, alinhada com as normas contábeis relacionadas ao reconhecimento de ativos intangíveis, conforme o CPC 04.
| Entregáveis | Elaboração de Política/Normativo contendo: • Definição de metodologia para identificação e controle dos projetos elegíveis aos benefícios da Lei do Bem. • Elaboração de procedimentos operacionais padronizados; • Criação de processos para acompanhamento e controle de riscos; • Desenvolvimento de fluxos de trabalho, definindo responsabilidades entre as áreas envolvidas; • Criação de checklists; • Definição de mecanismos de monitoramento e compliance. • Outros documentos, se necessário.
| TOTAL | 0

## TOTAL
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
ESCOPO I, ESCOPO 2 E ESCOPO 3
| ANO CALENDÁRIO | ESCOPO 01 | ESCOPO 02 | ESCOPO 03 | TOTAL
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026 | 0 | 0 |  | 0
| 2027 | 0 | 0 |  | 0
| 2028 | 0 | 0 |  | 0
| 2029 | 0 | 0 |  | 0